## Sheet1
Danh sách kế hoạch
STT | Công việc | Nguyễn Võ Hoàng | Phạm Huỳnh Thanh Lâm | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc
1 | Tìm kiếm thông tin về calculator
1.1 | Thông tin của 1 phần mềm máy tính có: | x | x | 2018-03-09 | 2018-03-09
| Các phím số từ 0 đến 9 | x | x | 2018-03-09 | 2018-03-09
| Các phím tính toán cộng (+),trừ(-),nhân(*),chia(/),phần trăm(%) | x | x | 2018-04-09 | 2018-04-09
| Các phím xóa có dạng hình (<=), phím xóa tất cả ©,phím () | x | x | 2018-04-09 | 2018-04-09
| Phím bằng để in kết quả (=) , phím (- / +) để ấn được số âm hay số dương | x | x | 2018-05-09 | 2018-05-09
| Các phím chứa các hàm ( sin ,cos ,tan,ln,log , sqrt, abs , pow(x,n)) | x | x | 2018-05-09 | 2018-05-09
| Các phím chứa các số có sẵn : số pi (π),số e( e) | x | x | 2018-06-09 | 2018-06-09
1.2 | Phân tích các thông tin tìm được | x | x | 2018-07-09 | 2018-07-09
1.3 | Thảo luận các phần đã phân tích | x | x | 2018-08-09 | 2018-08-09
1.4 | Tìm hiểu ký pháp nghịch đảo Ba Lan(tức toán tử nằm sau toán hạng) | x | x | 2018-08-09 | 2018-08-09
2 | Chọn lọc thông tin được về calculator về việc code
2.1 | Chọn ngôn ngữ viết ( C# ) | x |  | 2018-10-09 | 2018-10-09
2.2 | Cách thiết một giao diện | x |  | 2018-11-09 | 2018-11-09
2.3 | Các chức năng của thanh Toolbox để tạo một giao điện máy tính giống của một chiếc điện thoại | x |  | 2018-12-09 | 2018-12-09
2.4 | Các công thức toán đơn giản và phức tạp |  | x | 13/9/2018 | 13/9/2018
Toán tử nhị phân(tác động lên 2 toán hạng)
Toán tử đơn phân(tác động lên 1 toán hạng)
2.5 | Trình tự chuyển đổi để tính |  | x | 14/9/2018 | 14/9/2018
Bước 1: Tạo 3 mảng chuỗi number,queueChar,Stack
number chứa các số đếm,queueChar chứa toán tử,vị trí toán hạng và sau lúc chuyển đổi,Stack tạm chứa toán tử trong lúc chờ đưa vào queueChar
Bước 2:Các bước thực hiện
Toán hạng
Nếu gặp số thì đưa vào number và vị trí số đó vào queueStack
Nếu gặp dấu "(" đưa vào Stack
Nếu gặp dấu ")" đưa các toán tử trong Stack vào queueChar cho tới khi gặp dấu "(" thì bỏ "(" đi
Toán tử
Kiểm tra mức độ ưa tiên của toán dấu ngoặc<cộng,trừ<nhân,chia<lỹ thừa<dấu âm/dương
Bước 3 Cuối cùng lần lượt đưa các phần tử trong Stack và đưa vào queueChar cho tời hết
3 | Thiết kế giao diện
3.1 | Tạo dự án dạng Windows forms application | x |  | 17/9/2018 | 18/9/2018
3.2 | Tạo lập một chiếc máy tính giống điện thoại |  | x | 19/9/2018 | 20/9/2018
| Vị trí của các con số,các hàm tính toán,các phép tính,dấu bằng ,dấu ngoặc | x | x
| Tùy chỉnh kích thước của mỗi ô chứa các phím có kích thước khác nhau | x
| Các nút số sẽ là hình vuông bằng nhau | x
| Các hàm sẽ là ô có kích thước giống nhau | x
| Ô chứa dấu bằng sẽ là 1 hình chữ nhật đứng to nhất | x
| Nhập tên của mỗi ô là các số,hàm,phép tính | x
3.3 | Dùng các hình phép toán đặc biệt của word | x |  | 21/9/2018 | 22/9/2018
4 | Viết code cho mỗi ô số và phép tính
4.1 | Phím ô chứa số : Hàm nhập hiện số khi ấn phím cho các ô chứa số từ 0 đến 9 | x |  | 24/9/2018 | 26/9/2018
VD: phím 1 : txtBox.Text=txtBox.Text + button1.text
Chức năng của hàm nhập số từ 0 đến 9
4.2 | Phím ô chứa các dấu cộng trừ nhân chia: hàm chứa các phép tính (+,-,x,/) | x | x | 27/9/2018 | 29/9/2018
| Phép cộng : value1+value2 nếu ta ấn "+" | x
| Phép trừ : value1-value2 nếu ta ấn "-" | x
| Phép nhân : value1xvalue2 nếu ta ấn "x" |  | x
| Phép chia : value1/value2 nếu ta ấn "/" |  | x
5 | Viết code cho ô xóa giá trị và các hàm
5.1 | Phím ô chứa dấu (<=) khi ấn sẽ xóa con số hay hàm hoặc phép tính | x |  | 2018-01-10 | 2018-02-10
5.2 | Phím ô chứa ký hiệu © khi ấn sẽ xóa tất cả kết quả | x |  | 2018-03-10 | 2018-04-10
5.3 | Phím ô chứa hàm sin,cos,tan,ln,log,sqrt,abs,pow(x,n) |  | x | 2018-05-10 | 2018-06-10
VD: sin v=double.parse(txtBox.Text)
txtBox.Text=Math.Sin(v).To string()
6 | Viết các code cho các ô còn lại
6.1 | Phím ô chứa giá trị được định sẵn giá trị( số pi (π),số e( e)) | x |  | 2018-08-10 | 2018-09-10
6.2 | Phím ô chứa giá trị tính phần trăm | x |  | 2018-10-10 | 2018-11-10
6.3 | Hàm tính giá ra số thập phân |  | x | 2018-12-10 | 13/10/2018
6.4 | Hàm nhập phím dấu phẩy và đóng mở ngoặc |  | x
7 | Xem lại và tìm kiếm các phần trong code liên quan đến môn học
7.1 | Mỗi hàm ứng dụng của môn học nào , phần nào của môn học đó | x | x | 15/10/2018 | 17/10/2018
7.2 | Ứng dụng trong các phần cấu trúc dữ liệu(sắp xếp,danh sách,ngăn xếp,cây nhị phân) | x | x | 18/10/2018 | 20/10/2018
8 | Viết bản trình bày về đồ án
8.1 | Mục đích yêu cầu của ta khi làm về ứng dụng calculator | x |  | 22/10/2018 | 22/10/2018
8.2 | Đánh các phần về chức năng ý nghĩa của mỗi phần ra word | x |  | 23/10/2018 | 23/10/2018
8.3 | Bố chí các nội dung : |  | x | 24/10/2018 | 24/10/2018
| Mô tả project |  | x
| Mô tả công việc mỗi người |  | x
| Kết luận về các vấn đề khi làm hay mức độ của bài |  | x
8.4 | Các biểu mẫu cho bài | x |  | 25/10/2018 | 25/10/2018
| Thiết kế giao diện | x
| Đặc tả phần mềm (bài toán) | x
| Thiết kế code | x
8.5 | Các ứng dụng vào bài này | x | x | 26/10/2018 | 26/10/2018
9 | Tổng hợp lại kết quả và sửa lỗi sai
9.1 | Chạy lại chương trình với tất cả trường mình có | x | x | 27/10/2018 | 28/10/2018
9.2 | Chỉnh lại các trường hợp nếu sai ở trường hợp nào(nếu có) | x | x | 29/10/2018 | 30/10/2018
9.3 | Chạy lại lần cuối và xem xét thời gian ,số kết quả | x | x | 31/10/2018 | 2018-01-11
10 | Kiểm tra kỹ lại trước khi nộp và thuyết trình về bài đồ án
| Kiểm tra và thuyết trình | x | x | 2018-02-11 | 2018-08-11